## Planilha1
| TAREFAS | INICIO | DIAS | FIM
SPRINT 1 | ESCOPO | 2025-07-29 | 10 | 2025-08-08
| LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 2025-07-29 | 7 | 2025-08-05
| CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO | 2025-07-29 | 7 | 2025-08-05
| DESENVOLVIMENTO DA INTRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 2025-08-05 | 9 | 2025-08-14
SPRINT 2 | WIREFRAME DE ALTA FIDELIDADE | 2025-08-18 | 8 | 2025-08-26
| PROGRAMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FRONT-END DO PROJETO | 2025-08-26 | 16 | 2025-09-11
| DESENVOLVIMENTO DO REFERÊNCIAL TEÓRICO E METADOLOGIA DO RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO | 2025-09-12 | 6 | 2025-09-18
SPRINT 3 | ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS | 2025-09-22 | 22 | 2025-10-14
| DESENVOLVIMENTO DO REFERÊNCIAL TEÓRICO E METADOLOGIA DO RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO | 2025-10-15 | 8 | 2025-10-23
SPRINT 4 | PROGRAMAÇÃO DO BACK-END DO PROJETO | 2025-10-27 | 11 | 2025-11-07
| PERSISTÊNCIA DE DADOS | 2025-11-08 | 3 | 2025-11-11
| TESTES | 2025-11-12 | 6 | 2025-11-18
| RELATÓRIO TÉCNICO FINAL | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-24
Formulas:
FIM = [INICIO]+[DIAS]
FIM = ([INICIO]+[DIAS])